## Dashboard
THL-Library — QA Passagem 6: Questionamento e Validação dos Achados
Análise das 54 ocorrências ALTA + MÉDIA das Passagens 2, 3 e 4 com hipóteses de justificativa e perguntas para o desenvolvedor.
VEREDICTO | ALTA | MÉDIA | TOTAL | AÇÃO
CONFIRMAR | 3 | 2 | 5 | Vai direto para correção na Passagem 8
QUESTIONAR | 25 | 22 | 47 | Aguarda resposta do dev — Passagem 7 arbitra
PROVÁVEL-OK | 0 | 2 | 2 | Excluído da P8 salvo confirmação contrária
TOTAL | 28 | 26 | 54
LEGENDA DAS CORES
CONFIRMAR — Muito provavelmente erro real. Difícil ter justificativa válida.
QUESTIONAR — Pode ser decisão consciente. Precisa de confirmação do desenvolvedor.
PROVÁVEL-OK — Existe justificativa técnica forte. Tende a ser descartado após confirmação.
Colunas de resposta (R1, R2, R3, Obs.) — Preencher pelo desenvolvedor.
COMO USAR
1. Navegue para a aba 'Achados P6'. 2. Para cada achado, leia o Resumo, as Hipóteses e as Perguntas. 3. Preencha as colunas R1, R2, R3 com as respostas às perguntas correspondentes. 4. Use a coluna 'Obs. / Contexto Adicional' para qualquer informação complementar. 5. Na coluna 'Decisão Final', selecione: CONFIRMAR (é erro), DESCARTAR (tem justificativa) ou AJUSTAR SEVER. (mudar ALTA → MÉDIA ou vice-versa). 6. Achados CONFIRMAR serão tratados diretamente na Passagem 8. Achados QUESTIONAR aguardam resposta para arbitragem na Passagem 7.

## Achados P6
# | Bloco | Sev. | Passagem | Cat. | Classe | Método / Contexto | Resumo do Achado | Hipóteses de Justificativa | Pergunta 1 | Pergunta 2 | Pergunta 3 | Resposta P1 (Dev) | Resposta P2 (Dev) | Resposta P3 (Dev) | Obs. / Contexto Adicional | Decisão Final
1 | CONFIRMAR | ALTA | P2 – Design OO | D4 | ConnectorFactory | createConnector | Seleção de tipo de conector via IF/ELSE sobre ConnectorTypeEnum de 4 valores. DYNAMIC-NEW seria alternativa trivial em ABL. | YAGNI com apenas REST implementado não justifica IF/ELSE sobre ENUM; DYNAMIC-NEW não adiciona complexidade. | Há plano concreto e prazo para implementar conectores SOAP, DATABASE ou FILE? | Existe restrição do DDK ou PASOE que impeça uso de DYNAMIC-NEW como alternativa ao IF/ELSE? |  | Sim |  |  | Será implemento futuramente outras tipos de integrações
2 | CONFIRMAR | ALTA | P3 – Bugs | B3 | RestConnector | execute | Acessa connectorConfig.authentication.token sem VALID-OBJECT quando requiresAuthentication=false; authentication é nulo nesse caso. | Todos os conectores hoje têm requiresAuthentication=true — branch null é código morto. (Hipótese fraca: contrato da classe admite nulo e o código não o honra.) | Existe algum registro em thl-conexao-rest com ind-requisita-autenticacao = false? Se sim, o crash em runtime já ocorreu. | O campo requiresAuthentication é opcional por design (uso futuro) ou todos os conectores sempre requerem autenticação? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
3 | CONFIRMAR | ALTA | P3 – Bugs | B5 | AuditLogService | b-audit-registro | Buffer de banco declarado como STATIC. Em PASOE multi-sessão no mesmo agente, dois requests concorrentes operam sobre o mesmo buffer e podem corromper mutuamente os dados de auditoria. | Nenhuma hipótese técnica válida para PASOE. Buffer STATIC com CREATE é indefensável. A única hipótese fraca: max-sessions-per-agent = 1. | Qual é a configuração max-sessions-per-agent do PASOE em produção? Se > 1, a corrupção já pode estar ocorrendo. | O STATIC no buffer foi decisão deliberada de performance ou analogia equivocada com métodos estáticos sem estado (LogUtil, JsonWriter)?
4 | CONFIRMAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B1 | ConnectorConfig | constructor | FIND thl-conexao-rest e thl-conexao-rest-path com NO-ERROR sem verificação de AVAILABLE. Objeto construído com campos em branco silenciosamente se registro não existe. | Chamador poderia validar previamente a existência do registro. (Hipótese fraca: sem evidência de pré-condição documentada.) | Existe validação em ConnectorService ou MessageExecutionService que verifica existência do registro em thl-conexao-rest antes de instanciar ConnectorConfig? | O que acontece em produção quando thl-objeto-parametro aponta para um código de conexão REST inexistente?
5 | CONFIRMAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B1 | AuthenticationConfig | constructor | FIND thl-conexao-rest-autenticacao com NO-ERROR sem verificação de AVAILABLE. Credenciais em branco construídas silenciosamente se registro não existe. | Constraint de banco ou validação na tela de cadastro poderia garantir que autenticação existe. (Hipótese fraca: sem evidência de constraint.) | Existe constraint de banco ou trigger que impede thl-conexao-rest com autenticacao=true sem registro correspondente em thl-conexao-rest-autenticacao? | O que ocorre quando AuthenticationConfig é construído para uma conexão cuja autenticação não foi cadastrada?
6 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D1 | LoogAiDocumentoMessage | (hierarquia) | Cadeia de herança com 4 níveis onde DocumentoMessage (concreta) é usada como base extensível de LoogAiDocumentoMessage. | 1) DocumentoMessage é instanciada diretamente em outro fluxo além do LoogAI — precisa ser concreta por uso próprio. 2) Existem/planejadas outras subclasses de DocumentoMessage que compartilham comportamento como hub de reúso. | DocumentoMessage é instanciada diretamente em algum fluxo, ou existe apenas como base de LoogAiDocumentoMessage? | Existem ou estão planejadas outras subclasses de DocumentoMessage além de LoogAiDocumentoMessage? | O comportamento de DocumentoMessage (boin*, docum-est) é necessário independentemente do LoogAI? | Teremos DocumentoMessage como classe para entrada padrão de documento no TOTVS, porem teremos cenerios com Loog.ai que terá exclusividade por sistemas, por isto teremos classse com a LoogAiDocumentoMessage | Sim | Sim
7 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D2 | EmailMessageFactory | (classe) | Acumula papéis de Factory, Repository (FIND em 4 tabelas), DTO e utilitário de string no mesmo objeto. | 1) DDK Datasul impõe acoplamento de contexto de sessão (usuar_mestre ligado ao usuário Datasul logado). 2) Aggregate Root intencional: todos os dados de configuração de e-mail carregados atomicamente antes do envio. | O acesso a usuar_mestre e thl-ambiente-param-grupo-usuar em loadRecipients() depende do contexto de sessão Datasul (usuário logado)? Poderia ser extraído para repositório separado sem perder esse contexto? | Há razão técnica específica do DDK que impeça separar loadConfiguration() em um EmailConfigRepository dedicado? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
8 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D2 | AuthenticationConfig | (classe) | Acumula Value Object + Repository de leitura (FIND no construtor) + Repository de escrita (saveToken) + regra de negócio (isTokenExpired). | 1) Padrão Active Record consciente: VO que sabe carregar e salvar a si mesmo é padrão reconhecido. 2) Gestão de token (carregamento, verificação de expiração, atualização) fortemente acoplada ao ciclo de vida do objeto de autenticação. | A decisão de AuthenticationConfig incluir saveToken() e isTokenExpired() foi escolha consciente de Active Record, ou ocorreu por crescimento incremental da classe? | Existe cenário onde o token precisa ser atualizado sem ter um AuthenticationConfig carregado do banco (ex: via API externa)?
9 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D2 | NotaFiscalPorEmbarqueMessage | methodPost | Classe de mensagem orquestra 14 BOFs Datasul — comporta-se como serviço de emissão de NF em vez de handler de mensagem. | 1) BOFs Datasul (bodi162, ft4001a etc.) são a única interface disponível para emissão de NF; complexidade é inerente ao processo fiscal. 2) Migração de programa procedural legado; a complexidade reflete um processo fiscal obrigatório. | Existe algum serviço ou façade de emissão de NF no Datasul DDK que encapsule esses 14 BOFs? Ou cada BOF representa um passo distinto que o framework de integração deve orquestrar explicitamente? | A escolha de colocar toda a orquestração em methodPost() foi consciente (limitação de interfaces disponíveis) ou crescimento incremental sem revisão de design? | Seria viável extrair a orquestração de BOFs para um NotaFiscalEmissaoService separado, mantendo methodPost() apenas como ponto de entrada? |  |  |  | Pode de incluir nota fiscal autorizar imprimir e notificar da nota fiscal
10 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D3 | Message | constructor | Instancia MessageRepository e ErrorHandler via new diretamente no construtor; acoplamento hardcoded propagado para todas as 14 subclasses concretas. | 1) ABL OOABL sem container DI nativo; implementar DI via parâmetros de construtor desloca a complexidade para o código Datasul procedural externo. 2) MessageRepository e ErrorHandler são colaboradores invariantes de Message — toda mensagem sempre precisa de ambos; acoplamento intencional. | Há cenário planejado onde alguma subclasse de Message precisaria de um MessageRepository diferente do concreto padrão (ex: multi-tenant, ambiente de homologação)? | O ErrorHandler é sempre o mesmo concreto para todas as mensagens, ou existe variação por tipo de conexão ou ambiente? | Foi considerado um padrão de Service Locator (ex: MessageRepository:getInstance()) como alternativa ao new direto? |  |  |  | 2) MessageRepository e ErrorHandler são colaboradores invariantes de Message — toda mensagem sempre precisa de ambos; acoplamento intencional.
11 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D3 | OutboundMessageService | constructor | Cria internamente 5 colaboradores via new (MessageConfigLoader, MessageFactory, OutboundObjectContext, MessageExecutionService, SchedulingService) sem possibilidade de injeção externa. | 1) ABL sem container DI; código Datasul procedural que instancia OMSS não tem contexto para fornecer colaboradores. 2) Composition root na classe de serviço: new OutboundMessageService() sem parâmetros simplifica radicalmente o uso externo. | Existe cenário onde OutboundMessageService deveria usar um MessageFactory ou SchedulingService diferente do concreto padrão (ex: integração com sistema legado específico de cliente)? | O programa procedural Datasul que instancia OutboundMessageService poderia fornecer colaboradores como parâmetro se necessário? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
12 | QUESTIONAR | ALTA | P2 – Design OO | D5 | InboundMessage | getRequiredFields | Retorna '' (vazio) por default, desativando silenciosamente a validação de campos obrigatórios em qualquer subclasse que esqueça de sobrescrever. | 1) Verbos GET e DELETE inbound legitimamente não têm corpo de payload; subclasses GET-only não deveriam ser forçadas a sobrescrever. 2) Design intencional de optional interface: handlers sem campos obrigatórios não precisam sobrescrever. | Quantas subclasses concretas deliberadamente não sobrescrevem getRequiredFields — e o comportamento de aceitar qualquer payload é intencional para elas? | Uma subclasse que opera apenas com methodGet/methodDelete e não sobrescreve getRequiredFields está no design correto do framework? | Foi considerado declarar getRequiredFields como abstract, usando return '' nas subclasses que genuinamente não têm campos obrigatórios? |  |  |  | Pode fazer sugestão
13 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B1 | NotaFiscalPorEmbarqueMessage | methodPost | 14 BOFs via RUN sequencial sem verificação de ERROR-STATUS:ERROR por BOF; erro em BOF intermediário pode não propagar como AppError. | 1) Transação ABL cobre todos os 14 BOFs; se qualquer um falha via UNDO, a transação inteira desfaz automaticamente. 2) Output-parameters de erro são verificados após cada RUN mas não foram capturados pelo inventário comprimido. | Após cada RUN bodi162, RUN ft4001a etc., existe verificação explícita de output-parameter de erro (ex: if p-erro <> '' then undo, throw new AppError)? | A sequência dos 14 BOFs está envolta em um único DO TRANSACTION: explícito em methodPost, garantindo rollback conjunto? | Se bodi317va falhar após bodi162 ter executado com sucesso, qual é o estado esperado do banco — dados parciais ficam, ou há rollback automático? |  |  |  | Pode fazer sugestão
14 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B2 | Message | constructor | Cria MessageRepository, ErrorHandler e payload (JsonConstruct) via new. Nenhuma das 60 classes possui DESTRUCTOR. 14 subclasses afetadas. | 1) PASOE STATEFREE: a cada requisição HTTP o contexto de sessão é criado e destruído automaticamente; DESTRUCTOR seria código morto. 2) Objetos de curta duração gerenciados pelo GC por contagem de referências do OE 12. | O PASOE está configurado em modo STATEFREE ou STATEFUL? (Resposta muda completamente a severidade deste achado.) | Após OutboundMessageService.process() retornar, existem referências externas ao Message criado, ou ele é sempre objeto temporário de escopo local? | Houve alguma análise de uso de memória em produção (monitoramento do agente PASOE) que mostre crescimento de heap entre requisições? |  |  |  | 1) PASOE STATEFREE: a cada requisição HTTP o contexto de sessão é criado e destruído automaticamente; DESTRUCTOR seria código morto.
15 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B2 | InboundObjectContext | constructor | Cria 3 objetos JSON (JsonObject, JsonObject, JsonArray) sem DESTRUCTOR; instanciado para cada requisição REST inbound. | 1) PASOE STATEFREE: sessão reiniciada a cada request; objetos liberados automaticamente; DESTRUCTOR seria código morto. 2) Vida curta e escopo delimitado; GC por contagem de referências coleta após receive() retornar. | O PASOE é STATEFREE ou STATEFUL? Se STATEFREE, o achado perde severidade. | O InboundObjectContext é retido por alguma referência após receive() retornar (ex: mantido em cache, log, ou propriedade de sessão)? | O SetPayload() que substitui o JsonObject inicial no construtor: o objeto original substituído é explicitamente deletado antes da atribuição? |  |  |  | PASOE STATEFREE: sessão reiniciada a cada request; objetos liberados automaticamente; DESTRUCTOR seria código morto.
16 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B2 | OutboundMessageService | (classe) | Retém messageFactory, structureStrategy e connectorResponse como propriedades sem DESTRUCTOR; serviço de entrada de todas as integrações outbound. | 1) PASOE STATEFREE: mesma análise; objetos liberados ao fim do request. 2) Código Datasul procedural que instancia OMSS tem bloco FINALLY com DELETE OBJECT, liberando o grafo de dependências. | O programa procedural Datasul que chama OutboundMessageService tem bloco FINALLY com DELETE OBJECT para liberar explicitamente o objeto? | No modo de operação atual do PASOE, OutboundMessageService é instanciado uma vez por agente (singleton) ou uma vez por request? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
17 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B4 | MessageRepository | createMessage | Três CREATEs em tabelas distintas (thl-mensagem, thl-mensagem-item, thl-mensagem-conteudo) sem DO TRANSACTION único englobando a sequência. | 1) OutboundMessageService envolve toda a operação em DO TRANSACTION; o repository é chamado dentro de contexto transacional ativo. 2) block-level on error undo,throw garante rollback dos CREATEs se exceção for lançada dentro do mesmo bloco. | Em OutboundMessageService.process(), a sequência createMessage + createItemMessage + createMessageContent está dentro de um único DO TRANSACTION no serviço chamador? | Se createMessageContent falhar (ex: CLOB muito grande), o comportamento esperado é rollback de thl-mensagem e thl-mensagem-item também, ou o registro da mensagem deve persistir sem conteúdo? |  |  |  |  | block-level on error undo,throw garante rollback dos CREATEs se exceção for lançada dentro do mesmo bloco.
18 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B4 | LpcoMessage | methodPost | CREATE b-nit-lpco em methodPost e DELETE b-nit-lpco EXCLUSIVE-LOCK em methodDelete sem DO TRANSACTION: explícito. | 1) InboundMessageService.receive() envolve dispatchInbound() em DO TRANSACTION cobrindo CREATE e registro em thl-mensagem-item como unidade atômica. 2) block-level on error undo,throw garante rollback do CREATE se operação posterior falhar. | InboundMessageService.receive() ou InboundMessage.processInbound() declara explicitamente DO TRANSACTION: antes de chamar dispatchInbound()? | Se appendMessageItemByReference() falhar após CREATE b-nit-lpco, o comportamento esperado é rollback de ambos, ou manter o LPCO criado sem item de mensagem? |  | method são são com transaticon no OpenEdge, não sendo necessario explicitar
19 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B4 | AuditLogService | createRecord | CREATE b-audit-registro via buffer STATIC sem DO TRANSACTION: explícito. Se a transação do negócio falha, o registro de auditoria também é desfeito. | 1) CENÁRIO INVERSO: auditoria deveria estar em transação SEPARADA que commita antes de qualquer rollback do negócio; ausência de DO TRANSACTION isolado é o real problema, não a ausência de transação. 2) Auditoria best-effort intencional: apenas operações bem-sucedidas são auditadas. | O requisito de auditoria do sistema é registrar tentativas (inclusive as que falham com rollback) ou apenas operações concluídas com sucesso? | createRecord() é chamado antes ou depois do commit da transação de negócio? Se chamado dentro da transação, o rollback do negócio desfazendo a auditoria é o comportamento desejado? | Foi considerado um DO TRANSACTION: isolado dentro de createRecord() para garantir que a auditoria commita independentemente do resultado da transação de negócio?
20 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B5 | EnvironmentUtil | environment | Variável STATIC private cacheia o código de ambiente. Em PASOE multi-sessão, sessões concorrentes no mesmo agente podem contaminar o cache umas das outras. | 1) Cada agente PASOE é configurado para um único ambiente (produção, homologação); dentro do agente, environment é sempre o mesmo — cache é seguro por ser constante de processo. 2) Método reset() existe para ser chamado em cenários de reinicialização de contexto. | Em produção, um agente PASOE atende requests de múltiplos ambientes (filiais com códigos de ambiente diferentes), ou cada agente é dedicado a um único ambiente? | Se a resposta for 'único ambiente por agente', a variável STATIC é efetivamente constante de processo — qual é a resposta? (Isso qualificaria o achado como Provável-OK.) |  |  |  |  | PASOE sempre estará mesmo ambiente e não deve ter reset,uma vez localizando o ambiente. Pois e imutabel
21 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B5 | EnvironmentContext | environmentParameter / programName | Propriedades PUBLIC STATIC mutáveis compartilhadas entre sessões; setEnvironmentParameter() chamado sob demanda cria race condition entre requests concorrentes. | 1) setEnvironmentParameter() só é chamado UMA VEZ na inicialização do agente PASOE (antes de qualquer request); é efetivamente imutável após startup — risco de race condition é zero. 2) Design feito para AppServer não-PASOE (sessão única) migrado para PASOE sem revisão do modelo de estado. | EnvironmentResource.initialize() (que chama setEnvironmentParameter()) é chamado uma única vez na inicialização do agente, ou é chamado a cada request para resolver parâmetros do request corrente? | Há logs ou evidência de que programName varia entre requests no mesmo agente (ex: diferentes programas Datasul chamando initialize() concorrentemente)? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
22 | QUESTIONAR | ALTA | P3 – Bugs | B5 | ContextService | getUser | os-getenv('USERNAME') retorna a conta de serviço do processo PASOE (ex: 'pasoe', 'SYSTEM'), não o usuário HTTP autenticado da requisição. 100% dos registros de auditoria têm o usuário errado em produção PASOE. | 1) Framework usado em dois contextos: PASOE REST (USERNAME = conta serviço) e AppServer/UI Datasul (USERNAME = usuário real Datasul). Fora de PASOE o método pode ser correto. 2) Pode não existir mecanismo disponível no DDK 12 para obter o usuário HTTP de dentro de uma classe ABL sem acessar o contexto do request diretamente. | ContextService.getUser() é chamado exclusivamente em fluxos REST/PASOE, ou também em fluxos de AppServer batch e programas da UI Datasul? | Para o contexto PASOE REST, existe algum mecanismo disponível no DDK Datasul 12 para obter o usuário HTTP autenticado (ex: variável de request, token de sessão) de dentro de uma classe ABL? | A auditoria com campo usuario incorreto (conta de serviço em vez do usuário real) foi identificada e verificada em produção? |  |  |  | Pode deixar usuario que esta executando PASOE - não tem problema
23 | QUESTIONAR | ALTA | P4 – Padronização | P2 | OutboundMessageService / MessageExecutionService / ConnectorService | (cadeia outbound) | Nenhuma das três classes usa LogUtil. A cadeia outbound completa OMSS→MEXS→CSVC→RCNN é caixa-preta no log do servidor PASOE. | 1) Modelo operacional: monitoramento via thl-mensagem no banco, não via log de servidor. Os campos sit-processamento, cod-status-retorno e thl-mensagem-conteudo cobrem o diagnóstico. 2) Decisão consciente de performance: logging intenso é gargalo de I/O em alto volume de integrações. | Em incidentes de produção (timeout HTTP, falha de auth, DNS), qual é o primeiro ponto de diagnóstico: log do servidor PASOE ou tabela thl-mensagem? | A ausência de LogUtil nessas classes foi uma decisão explicitamente tomada (e documentada) ou simplesmente não foi implementada? | O LogUtil disponível no framework escreve em arquivo/console PASOE, ou em banco de dados? (Se escreve em banco, pode se sobrepor ao que thl-mensagem já cobre.) |  |  |  | Pode fazer sugestão
24 | QUESTIONAR | ALTA | P4 – Fluxos | F1 | ConnectorService | execute | AppError lançada por ConnectorFactory.createConnector() (tipo não suportado) não é capturada nem convertida em ConnectorResponse; propaga para o chamador procedural Datasul como exceção não tratada. | 1) Fail-fast consciente para erros de configuração irrecuperáveis: propagação como AppError força operador a corrigir a configuração. 2) O programa Datasul chamador tem CATCH para AppError e trata adequadamente erros de configuração. | O programa procedural Datasul que chama OutboundMessageService.process() tem CATCH para AppError? Se sim, como o erro de 'tipo de conector não suportado' é tratado? | Se process() lança AppError por tipo de conector inválido, o registro em thl-mensagem é criado com status de erro, ou a mensagem não é registrada? | A propagação de AppError para o chamador foi uma decisão consciente de fail-fast para erros de configuração, ou foi ausência de tratamento? |  |  |  | Não obs.
25 | QUESTIONAR | ALTA | P4 – Fluxos | F1 | InboundMessageService | receive | Exceção lançada durante processamento inbound não é convertida em JSON de erro estruturado. O endpoint REST recebe AppError não estruturada em vez de resposta JSON. | 1) O endpoint REST Datasul que chama InboundMessageService tem handler global de exceção que converte AppError em JSON 500 estruturado. 2) O PASOE REST framework tem mecanismo nativo de conversão de AppError em resposta HTTP 500 com corpo JSON. | O endpoint REST que chama receive() tem CATCH que converte AppError em resposta JSON de erro com campo 'message'? | Se o sistema externo (cliente da API REST) receber HTTP 500 sem corpo JSON, consegue identificar o tipo de erro? Isso é aceitável pelo contrato de API? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
26 | QUESTIONAR | ALTA | P4 – Fluxos | F2 | MessageExecutionService | executeOnline | Ponto onde a chamada HTTP efetivamente ocorre, sem nenhuma entrada em LogUtil. Timeout, falha de DNS e SSL handshake failure não geram nenhuma linha no log PASOE. | 1) Modelo operacional de monitoramento via banco: thl-mensagem cobre o rastreio; log de servidor é considerado responsabilidade da infraestrutura. 2) Decisão consciente de performance em alto volume. | Para uma falha de timeout HTTP em produção, qual informação está disponível para diagnóstico além do status em thl-mensagem? | A ausência de log na cadeia de execução foi uma decisão consciente de design operacional ou simplesmente não foi implementada? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
27 | QUESTIONAR | ALTA | P4 – Fluxos | F3 | OutboundMessageService | process / reprocess | Fluxo outbound tem mecanismo explícito de retry (loadForReprocess + reprocess). Fluxo inbound não tem equivalente — integrações inbound com falha são permanentemente perdidas do ponto de vista do framework. | 1) Design intencional: em integração inbound REST, o sistema externo é responsável pelo retry; se o POST falhou, o sistema externo reenvia. 2) Padrão de acknowledgment REST: se receive() retorna erro HTTP, o sistema externo sabe que deve reenviar. | Os sistemas externos que enviam mensagens inbound (Automatizador, LoogAI, NinaHub, MMCM) têm capacidade de reenvio automático em caso de falha HTTP do endpoint THL? | Existe requisito de produto ou contrato com cliente que exija que o THL faça retry de mensagens inbound sem depender do reenvio pelo sistema externo? | A assimetria retry-outbound / sem-retry-inbound foi uma decisão consciente de arquitetura documentada, ou é lacuna de implementação? |  |  |  | Pode fazer sugestão
28 | QUESTIONAR | ALTA | P4 – Fluxos | F3 | SchedulingService | schedule | RPW (thl1989z.p) pode executar integrações agendadas fora da cadeia de classes, bypassando autenticação, rastreio em thl-mensagem-conteudo e controle de tentativas. | 1) thl1989z.p é um programa THL próprio que sempre instancia OutboundMessageService.reprocess() — não há bypass real. 2) O programa RPW usa o código de mensagem de thl-mensagem-ped-exec para chamar reprocess(), mantendo a cadeia de classes intacta. | thl1989z.p é um programa INTERNO do THL criado pelo time (que instancia OutboundMessageService.reprocess()), ou é o programa padrão Datasul RPW que executa por outro caminho? | Quando o RPW executa uma integração agendada, o resultado é gravado em thl-mensagem-historico e thl-mensagem-conteudo da mesma forma que no fluxo online? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
29 | QUESTIONAR | MÉDIA | P2 – Design OO | D2 | ConnectorConfig | constructor | VO de configuração realiza FIND em thl-conexao-rest e thl-conexao-rest-path diretamente no construtor — acumula papéis de Value Object e Repository. | 1) Padrão Active Record consciente: new ConnectorConfig('COD') substitui repository.findByCode() + config.fill(); simplifica uso externo. 2) Padrão consistente com AuthenticationConfig (mesma abordagem); pode ser convenção de design adotada para todos os objetos de configuração do framework. | A escolha de ConnectorConfig fazer FIND no construtor foi decisão consciente de Active Record, ou ocorreu porque o padrão de AuthenticationConfig foi replicado sem questionamento? | Existe cenário onde ConnectorConfig precisa ser construído sem acesso ao banco (ex: testes, configuração manual programática)?
30 | QUESTIONAR | MÉDIA | P2 – Design OO | D3 | RestConnector | (classe) | Acessa connectorRequest:connectorConfig:authentication:token em cadeia de 3 níveis encadeados — viola Lei de Demeter. | 1) A cadeia representa a hierarquia real de propriedade dos dados; criar propriedades proxy em cada nível aumentaria código sem ganho semântico. 2) RestConnector genuinamente precisa de TODOS os campos de AuthenticationConfig — um wrapper replicaria a interface inteira. | Quantos campos distintos de AuthenticationConfig são acessados em RestConnector? Se mais de 3, um 'token bundle' intermediário seria adequado. | A violação da Lei de Demeter foi identificada e aceita como trade-off, ou é consequência não planejada da estrutura de dados? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
31 | QUESTIONAR | MÉDIA | P2 – Design OO | D3 | InboundMessageService | constructor | Instancia MessageConfigLoader e MessageFactory via new sem possibilidade de injeção externa. | 1) ABL sem container DI; código Datasul que chama InboundMessageService é procedural e não pode fornecer colaboradores. 2) MessageConfigLoader e MessageFactory são colaboradores invariantes do serviço inbound. | Existe cenário planejado onde InboundMessageService usaria um MessageConfigLoader diferente do concreto padrão (ex: loader que lê de arquivo para desenvolvimento)? | [5 empty] | Pode fazer sugestão
32 | QUESTIONAR | MÉDIA | P2 – Design OO | D4 | OutboundMessageService | process | Seleção da estratégia de execução (online vs. agendada) implementada como condicional inline em vez de objeto de estratégia. | 1) Com apenas 2 modos ativos (ONLINE e SCHEDULED), a condicional inline é mais legível e menos abstrata que um objeto de estratégia. 2) ExecutionMode FLAGS enum com combinações de bits não se mapeia bem para objeto de estratégia simples. | O ExecutionMode.BATCH está planejado para implementação? Se sim, a condicional inline se tornará IF/ELSE de 3 branches — quando seria o momento de extrair para uma estratégia? | O ExecutionMode é realmente FLAGS com combinações de bits (ex: SCHEDULED ¦ RETRY)? Se sim, um objeto de estratégia simples seria insuficiente para combinações. |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
33 | QUESTIONAR | MÉDIA | P2 – Design OO | D4 | OutboundMessage | appendPayloadObject | Dois overloads com contratos alternativos; 4 subclasses implementam um overload e 2 implementam o outro; routeAppendPayloadObject usa condicional para despachar ao overload correto. | 1) Os dois contratos representam variação real de domínio: mensagens que auto-geram payload vs. mensagens que recebem payload injetado externamente. 2) Limitações do OOABL para sobrecarga de métodos — os dois overloads podem ser a solução para um problema específico de polimorfismo. | O overload sem parâmetro e o overload com OutboundObjectContext representam dois contratos distintos de construção de payload (auto-gerado vs. injetado), ou um é caso degenerado do outro? | Existiria forma de unificar os dois overloads em um único método abstrato sem quebrar as subclasses existentes? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
34 | QUESTIONAR | MÉDIA | P2 – Design OO | D5 | InboundMessage | methodPost / Patch / Delete / Get | Métodos de verbo declarados com implementação default que lança 'not implemented' em vez de serem abstract. Subclasses que esquecem de implementar um verbo compilam normalmente. | 1) Design intencional de optional interface: InboundMessage pode implementar qualquer subconjunto de verbos; forçar abstract obrigaria sobrescrever todos os 4 verbos. 2) Em ABL ABSTRACT, a alternativa seria body vazio que silenciaria o erro; a exceção 'not implemented' é deliberadamente mais informativa. | Existe alguma subclasse de InboundMessage que implementa apenas subconjunto dos verbos HTTP (ex: apenas POST)? Se sim, como é declarado que ela não suporta os demais? | A exceção 'X is not implemented' foi introduzida como alternativa consciente ao abstract para preservar flexibilidade de verbo por verbo? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
35 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B1 | EmailService | sender | Executa RUN utapi019.p sem verificação de ERROR-STATUS:ERROR. Falha de envio de e-mail pode ser silenciada completamente. | 1) Envio de e-mail é best-effort por design: falha no e-mail não deve interromper a operação de negócio que o gerou. 2) EmailLogger.save() registra o retorno de utapi019.p em thl-email.retorno independentemente do status — diagnóstico via banco. | O envio de e-mail é considerado operação crítica (falha deve abortar o processamento) ou não-crítica (best-effort, falha registrada mas não propaga)? | O campo thl-email.retorno é preenchido com a mensagem de erro de utapi019.p quando o envio falha? |  |  |  |  | 2) EmailLogger.save() registra o retorno de utapi019.p em thl-email.retorno independentemente do status — diagnóstico via banco.
36 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B1 | SchedulingService | schedule | RUN thl1989z.p sem verificação de ERROR-STATUS:ERROR. Falha de agendamento RPW não propaga como AppError. | 1) Agendamento via RPW é best-effort: a mensagem já foi persistida em thl-mensagem; se RPW falhar, monitor operacional identifica a mensagem sem execução e reagenda. 2) thl1989z.p pode retornar output-parameters verificados antes da criação do ConnectorResponse. | Se thl1989z.p falhar ao criar a entrada na fila RPW, o registro em thl-mensagem-ped-exec é criado mesmo assim? Ou a mensagem fica em estado 'agendada' sem entrada na fila? | thl1989z.p retorna algum output-parameter que indica sucesso/falha do agendamento? Se sim, esse retorno é verificado antes de criar o ConnectorResponse? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
37 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B2 | MessageFactory | (classe) | Propriedade message_ retém a Message completa (com sub-objetos e temp-tables) sem DESTRUCTOR. | 1) PASOE STATEFREE: MessageFactory criada, usada e descartada dentro de um único request; runtime gerencia liberação. 2) message_ é substituída no início de cada createMessage(); a referência anterior é sobrescrita antes de qualquer acumulação. | createMessage() pode ser chamado mais de uma vez na vida de uma instância de MessageFactory? Se sim, a referência message_ anterior é explicitamente deletada antes de ser substituída? | Qual é o modo PASOE (STATEFREE/STATEFUL) e a política de ciclo de vida das instâncias de MessageFactory — uma vez por agente ou uma vez por request? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
38 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B2 | MessageStructureStrategy | (classe) | Retém outboundMessage as OutboundMessage sem DESTRUCTOR; estratégias criadas por MessageFactory e armazenadas em OutboundMessageService.structureStrategy. | 1) PASOE STATEFREE: mesma análise. 2) outboundMessage é a mesma referência de MessageFactory.message_ — dois ponteiros para o mesmo objeto; deletar em dois lugares causaria double-free. | MessageStructureStrategy.outboundMessage é a mesma referência que MessageFactory.message_ (dois ponteiros, mesmo objeto) ou uma cópia independente? | Qual é o contrato de 'quem é responsável por deletar o OutboundMessage ao final' — MessageFactory ou MessageStructureStrategy? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
39 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B3 | MessageFactory | createStructureStrategy | CAST(message_, OutboundMessage) sem TYPE-OF(message_, OutboundMessage) prévia. Se a classe configurada em thl-objeto for inbound, o CAST falha com InvalidCastError em runtime. | 1) A tela de cadastro de thl-objeto valida que classe-objeto é subclasse de OutboundMessage para objetos outbound (sentido-fluxo='S') — CAST é seguro por contrato de dados. 2) Erro de CAST é considerado erro de configuração catastrófico que deve falhar ruidosamente (fail-fast intencional). | A tela de cadastro de thl-objeto valida que classe-objeto é subclasse de OutboundMessage antes de permitir o salvamento? | Já ocorreu em produção o caso de thl-objeto.classe-objeto apontar para uma classe de tipo incorreto? Como foi diagnosticado? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
40 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B3 | JsonSetter | SetValue | Acessa GetCharacter(nameField) / GetInteger(nameField) etc. no payload sem verificar Has(nameField) previamente. Campo inexistente em JsonObject lança SysError. | 1) SetValue é método de ESCRITA (setter) — pode não executar nenhum GetXxx, apenas Set/Add; a análise estática pode estar incorreta quanto à existência de leitura. 2) SetValue chamado após validação via getRequiredFields() que garante todos os campos necessários presentes. | JsonSetter.SetValue executa alguma operação de leitura (GetCharacter, GetInteger etc.) no payload, ou apenas operações de escrita (SetCharacter, Add etc.)? | Se executa leitura, o campo lido é sempre garantido como presente pelo fluxo de chamada (ex: verificado em getRequiredFields antes)? |  | Sim | Sim |  | Todos tem if payload:Has(trim(nameField)) then has antes - não entendi
41 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B4 | EmbarqueMessage | methodPost | CREATE es_embarque e chamada ao BOF eqapi300 sem DO TRANSACTION: explícito nos dois passos como unidade atômica. | 1) InboundMessageService.processInbound() declara DO TRANSACTION: antes do dispatch; CREATE e BOF estão cobertos pela transação do chamador. 2) block-level on error undo,throw garante rollback do CREATE se eqapi300 lançar exceção dentro do método. | InboundMessageService.processInbound() ou o bloco que chama dispatchInbound() declara DO TRANSACTION: explicitamente? | Se eqapi300 falhar após CREATE es_embarque, o embarque criado é desfeito (rollback automático)? Ou persiste em estado incompleto? |  |  |  |  | block-level on error undo,throw garante rollback do CREATE se eqapi300 lançar exceção dentro do método.
42 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B4 | EnvironmentRepository | findEnvironmentCodeByPropath | FOR EACH thl-ambiente sem declaração explícita de NO-LOCK. ABL usa SHARE-LOCK como default em FOR EACH. | 1) Desenvolvedor assumiu que FOR EACH em classe OOABL usa NO-LOCK por default — suposição incorreta mas compreensível. 2) SHARE-LOCK intencional para garantir leitura consistente de thl-ambiente (não aceita dirty read de ambiente sendo atualizado). | Foi verificado qual lock level o OE 12 aplica por default em FOR EACH dentro de uma classe OOABL? (Pode diferir do comportamento em programas procedurais.) | A leitura de thl-ambiente precisa ser consistente (não aceita dirty read), ou NO-LOCK é aceitável para essa tabela de configuração de ambiente? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
43 | QUESTIONAR | MÉDIA | P3 – Bugs | B4 | EmailMessageFactory | loadRecipients | FOR EACH thl-ambiente-param-grupo-usuar sem NO-LOCK no construtor. Chamado em contexto que pode ter transação ativa do chamador. | 1) Mesma análise de EnvironmentRepository — default de lock em OOABL pode não ter sido verificado. 2) Tabela de grupos de usuários de e-mail raramente sofre UPDATE concorrente; SHARE-LOCK de curta duração é irrelevante na prática. | O EmailMessageFactory é instanciado dentro de uma transação de negócio ativa? Se sim, o FOR EACH pode herdar o contexto de lock da transação externa. | Em produção, há queixas de lentidão no envio de e-mail ou deadlocks envolvendo thl-ambiente-param-grupo-usuar? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
44 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Padronização | P2 | EmbarqueMessage | methodPost | CREATE es_embarque sem chamada a AuditLogService.insertRecord. Registro criado em tabela operacional sem rastro em thl-audit-registro. | 1) Rastreabilidade via thl-mensagem-item.chave-registro (que contém o recid de es_embarque) é auditoria suficiente — AuditLogService seria redundante. 2) Tabela es_embarque pode ter trigger de banco Datasul que audita CREATE automaticamente. | A rastreabilidade via thl-mensagem-item.chave-registro é considerada auditoria suficiente para operações de criação de embarque, sem precisar de AuditLogService? | A tabela es_embarque tem trigger de auditoria Datasul que registra CREATE automaticamente? | A ausência de AuditLogService.insertRecord foi decisão consciente (auditoria via item de mensagem é suficiente) ou não foi implementado? |  |  |  | Modulo de auditoria não esta configurando não sera uando por hora
45 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Padronização | P2 | LpcoMessage | methodPost / methodDelete | CREATE e DELETE de nit-lpco sem chamada a AuditLogService. A deleção é a operação mais crítica para trilha de auditoria e é a que menos tem rastreio. | 1) Rastreabilidade via thl-mensagem-item cobre CREATE e DELETE em nit-lpco — AuditLogService seria redundante. 2) Tabela nit-lpco pode ter trigger de auditoria Datasul. | A rastreabilidade via thl-mensagem-item cobre a auditoria de CREATE e DELETE em nit-lpco (incluindo o conteúdo antes e depois da deleção)? | A tabela nit-lpco tem trigger de auditoria Datasul que registra DELETE automaticamente? |  | Não, somente registra para sabe o que esta sendo executado na epoca | Não, somente registra para sabe o que esta sendo executado na epoca
46 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Padronização | P3 | (múltiplas classes) | (vários métodos) | Código de erro 17006 é magic number espalhado em múltiplas classes sem constante nomeada. Impossível filtrar por tipo de erro nos logs. | 1) 17006 é código de erro definido no DDK Datasul externamente ao THL; estável desde Datasul 12; o THL não tem como definir uma constante canônica para ele. 2) É código de sistema bem conhecido pela equipe; documentação interna do time cobre o significado. | 17006 é um código de erro do DDK Datasul (definido externamente pelo produto TOTVS) ou código criado pelo próprio THL para um erro específico de domínio? | Existe documentação ou constante no DDK que define este código formalmente (ex: cdcDefine.i ou similar arquivo de definições)? |  | Este codigo é codigo disponibilizado pela TOTVS para customizaçãoe é codigo para erro 17006, o que podemos fazer e colocar antes de cada mensagem nome do programa
47 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Padronização | P3 | MessageRepository | (classe) | Valores de status de processamento 1=pendente, 2=erro, 3=sucesso, 4=indefinido são magic numbers inline sem constante nomeada. | 1) Os valores correspondem diretamente a combobox fixado pelo produto Datasul para thl-mensagem — definidos externamente pelo schema TOTVS; são valores de contrato imutável. 2) Valores são contratos com o programa de monitor standard do Datasul que exibiria labels por código. | Os valores 1/2/3/4 de sit-processamento são definidos pelo produto TOTVS (visíveis na tela de monitor Datasul) ou são específicos do THL? | Se são específicos do THL, foi considerado um ProcessingStatusEnum com valores nomeados (PENDENTE=1, ERRO=2, SUCESSO=3)? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
48 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Fluxos | F1 | SchedulingService | schedule | Se thl1989z.p falha via ERROR-STATUS:ERROR, o ConnectorResponse criado pode não refletir a falha real do agendamento. | 1) thl1989z.p retorna output-parameter verificado antes de criar ConnectorResponse; o ConnectorResponse reflete o resultado real. 2) ConnectorResponse de agendamento tem semântica de 'solicitação enviada', não 'confirmado' — semântica otimista intencional. | thl1989z.p tem algum output-parameter que indica sucesso/falha? Se sim, como SchedulingService usa esse valor para preencher o ConnectorResponse? | O ConnectorResponse retornado por schedule() é inspecionado pelo chamador (OutboundMessageService) para detectar falha de agendamento? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
49 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Fluxos | F2 | InboundMessageService | receive | Processamento inbound completo sem LogUtil. saveInboundError() persiste o erro no banco mas não escreve no log do servidor PASOE. | 1) Modelo operacional banco: saveInboundSuccess() e saveInboundError() cobrem o rastreio; log de servidor é responsabilidade da infraestrutura. 2) O http.log do PASOE registra entrada e saída de cada request REST; logging na service layer seria redundante. | O http.log do PASOE registra requests para os endpoints inbound (timestamp, HTTP method, response code)? | Para diagnóstico de falha inbound (payload malformado, classe de mensagem não encontrada), qual informação está disponível nos registros de banco que seria insuficiente para o diagnóstico sem log de servidor? |  |  |  |  | Pode fazer sugestão
50 | QUESTIONAR | MÉDIA | P4 – Fluxos | F3 | RestConnector | execute | URL lida de thl-conexao-rest.url-base sem verificação de que o scheme é https://. Credenciais de autenticação podem trafegar em HTTP. | 1) Arquitetura de rede usa TLS offloading em proxy reverso corporativo (Nginx, HAProxy, Azure API Gateway); HTTP interno ao cluster é intencional — TLS é terminado antes de chegar ao THL. 2) Integrações internas (Datasul→Datasul, serviços de filial na mesma rede) usam HTTP por ser tráfego dentro da rede corporativa segura. | Existem registros em thl-conexao-rest com URL iniciando com http:// (sem TLS)? | Para integrações externas (sistemas fora da rede corporativa), todas as URLs estão configuradas com https://? | A decisão de não enforçar HTTPS foi consciente (permitir HTTP para integrações internas) ou simplesmente não foi implementada a validação? |  |  |  | Pode fazer sugestão
51 | PROVÁVEL-OK | MÉDIA | P2 – Design OO | D4 | MessageFactory | createStructureStrategy | Seleção de estratégia de estrutura via IF binário sobre boolean isSingle (ind-mensagem-simples). Classificado como fragil com potenciais novos tipos. | IF binário sobre boolean de banco é o padrão correto e idiomático. ind-mensagem-simples só pode ser true ou false. Não existe nem está planejado terceiro tipo de estrutura. | Existe plano concreto de adicionar terceiro tipo de estrutura de mensagem além de 'simples' e 'múltipla'? (Se sim, reclassificar para QUESTIONAR.) | [5 empty] | Pode fazer sugestão
52 | PROVÁVEL-OK | MÉDIA | P4 – Padronização | P3 | SchedulingService | schedule | Caminho 'thl\thl1989z.p' hardcoded diretamente no método sem constante ou configuração. | thl1989z.p é o programa padrão do RPW (Remote Process Worker) do produto TOTVS Datasul 12, identificado pelo código fixo '1989z'. Seu nome é definido pelo fornecedor e é invariante em todas as instalações Datasul 12. | thl1989z.p é um programa CRIADO PELO TIME THL (poderia ser renomeado) ou é o programa padrão do RPW do produto TOTVS com nome fixado pelo fornecedor? | Em alguma instalação Datasul 12 esse programa existe com nome ou localização diferente de 'thl\thl1989z.p'? |  |  |  |  | Este é programa para gera a genda e como tem variavel new global shared não foi colocado na classse

## Resumo por Categoria
Distribuição de Achados por Categoria e Veredicto
Categoria | CONFIRMAR | QUESTIONAR | PROVÁVEL-OK | TOTAL
P2 – Design OO | 1 | 13 | 1 | 15
P3 – Bugs | 4 | 19 | 0 | 23
P4 – Padronização | 0 | 5 | 1 | 6
P4 – Fluxos | 0 | 8 | 0 | 8
TOTAL GERAL | 5 | 45 | 2 | 52